## Perfiles
				ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES
				GERENCIA DE PROYECTOS
									GESPRO50

	Versión	Hecha por		Revisada por		Aprobada por		Fecha		Motivo
	1	Yeymi González		Jenny Fierro		Javier Serrano		2020-05-15		Versión Original

				PERFILES DE RIESGOS

FACTOR	TIEMPO

RIESGOS				RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL				CONVENCIÓN

La implementación no esté disponible en todos los equipos				5.00	3.00				BAJO	0 – 8

No se completan las horas de capacitación				7.33	6.00				MEDIO	8 – 16

Falta del aval para continuar con los procesos				4.00	2.50				ALTO	> 16

Utilización de un espacio diferente a la organización para las capacitaciones				6.50	5.50

FACTOR	COSTOS

RIESGOS				RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL				CONVENCIÓN

Ejecución de pólizas				4.00	2.50				BAJO	0 – 8

Sobrecostos en la instancia de la aplicación				10.00	8.00				MEDIO	8 – 16

Utilización de un espacio diferente a la organización para las capacitaciones				4.50	3.50				ALTO	> 16

Hurto o pérdida de los equipos asignados a implementadores y capacitadores				17.50	15.50

FACTOR	CALIDAD

RIESGOS				RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL				CONVENCIÓN

Personal de capacitación e implementación sin skills adecuados				6.50	4.00				BAJO	0 – 8

Los usuarios de la plataforma no dan uso adecuado				13.00	11.50				MEDIO	8 – 16

Los usuarios de la plataforma experimenten tiempos de respuesta lentos				11.00	9.00				ALTO	> 16

La plataforma no cuente con la información debida o completa				10.00	8.50

FACTOR	ALCANCE

RIESGOS				RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL				CONVENCIÓN

La plataforma no esté disponible 7/24				8.50	6.50				BAJO	0 – 8

Las capacitaciones no completen las 60 horas por usuario				5.00	3.50				MEDIO	8 – 16

El soporte no esté disponible 7/24				3.50	1.00				ALTO	> 16

No exista disponibilidad de los canales de comunicación				5.00	2.00

## Matriz de Riesgos
				ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES

				GERENCIA DE PROYECTOS	GESPRO50

Versión	Hecha por		Revisada por	Aprobada por	Fecha		Motivo
1	Yeymi González		Jenny Fierro	Javier Serrano	2020-05-15		Versión Original

		RIESGO							CONTROL
	FACTOR	ID	RIESGO	CAUSA	P	I	RI	RI	ID	Descripcion	P	D	C	Tipo	CLASE	VAL	PROM	RR	CRITICIDAD DEL PROCESO
	TIEMPO	R1	La implementación no esté disponible en todos los equipos	No contar con permisos para acceder al dispositivo e instalar el software requerido	2	3	6	5.00	29	Garantizar claves de acceso al equipo y rol de administrador para instalar/desinstalar software	X			Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2	2.00	3.00	4.25
				Ausencia del encargado de implementación por licencia, incapacidad, etc.	1	4	4		51	Contar con personal supernumerario capacitado en la actividad necesaria	X			Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2
		R2	No se completan las horas de capacitación	Ausencia del encargado de capacitaciones por licencia, incapacidad, etc.	1	4	4	7.33	51	Contar con personal supernumerario capacitado en la actividad necesaria	X			Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2	1.33	6.00
				Ausencia de la persona que recibe la capacitación	2	3	6		31	Crear video tutoriales y manuales de usuario	X			Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	1
				No hay disponibilidad por parte del que recibe la capacitación y pospone la capacitación	4	3	12		32	Programar cronograma de capacitaciones de acuerdo a las disponibilidades de los usuarios	X			Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	1
		R3	Falta del aval para continuar con los procesos	Los directivos no comunican a los interesados o a quienes autorizan a los interesados, que se brinde la autorización necesaria	2	3	6	4.00	33	Establecer canales de comunicación eficientes	X			Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	1	1.50	2.50
				Los encargados, olvidan diligenciar las autorizaciones	1	2	2		34	Establecer alarmas de alertas y notificaciones para recordatorios		X		Detectivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2
		R4	Utilización de un espacio diferente a la organización para las capacitaciones	En la organización no existe áreas para reuniones colectivas	1	1	1	6.50	36	Alquilar áreas para capacitaciones			X	Correctivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	1	1.00	5.50
				Existen espacios para reuniones colectivas en la organización, pero no hay disponibilidad para su uso	3	4	12		35	Revisar el cronograma de agendamiento de las áreas de reuniones y programar capacitaciones de acuerdo al cronograma	X			Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	1
	COSTOS	R5	Ejecución de pólizas	No se cumplen los tiempos estipulados	2	3	6	4.00	45	Revisión de cronogramas		X		Detectivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2	1.5	2.50	7.38
				Daños en la infraestructura	1	2	2		46	Verificación del estado de la infraestructura	X			Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	1
		R6	Sobrecostos en la instancia de la aplicación	Sobrecarga de la capacidad de transferencia	4	2	8	10.00	47	Benchmarking	X			Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2	2.00	8.00
				Sobredimensión de la base de datos	4	3	12		47	Benchmarking	X			Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2
		R7	Utilización de un espacio diferente a la organización para las capacitaciones	En la organización no existe áreas para reuniones colectivas	1	3	3	4.50	36	Alquilar áreas para capacitaciones			X	Correctivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	1	1.00	3.50
				Existen espacios para reuniones colectivas en la organización, pero no hay disponibilidad para su uso	3	2	6		35	Revisar el cronograma de agendamiento de las áreas de reuniones y programar capacitaciones de acuerdo al cronograma	X			Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	1
		R8	Hurto o pérdida de los equipos asignados a implementadores y capacitadores	Utilización de medios de transporte no seguros	5	5	25	17.50	37	Utilizar taxi y registrar placas para los desplazamientos	X			Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2	2.00	15.50
				Llevar los equipos a la casa	2	5	10		38	Mantener los equipos asignados en las oficinas	X			Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2
	CALIDAD	R9	Personal de capacitación e implementación sin skills adecuados	Contratación de personal no idóneo para el cargo	1	3	3	6.50	27	Realizar procesos de selección de personal con perfiles alineados a las necesidades de los cargos	X			Preventivo	AUTOMATICO	3	2.50	4.00	8.25
				El personal contratado no recibe la capacitación necesaria	2	5	10		28	Mantener al personal en constante capacitación	X			Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	2
		R10	Los usuarios de la plataforma no dan uso adecuado	Los usuarios no asimilan las capacitaciones	4	5	20	13.00	30	Realizar evaluaciones al final de cada ciclo de capacitaciones		X		Detectivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2	1.50	11.50
				En caso de duda, no exista manual de usario para remitirse	2	3	6		31	Crear video tutoriales y manuales de usuario	X			Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	1
		R11	Los usuarios de la plataforma experimenten tiempos de respuesta lentos	No se validaron todos los requerimientos en la implementación	2	3	6	11.00	39	Cumplir a cabalidad con las listas de chequeo de la implementación	X			Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2	2.00	9.00
				Se incrementa el tráfico de datos	4	4	16		47	Benchmarking	X			Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2
		R12	La plataforma no cuente con la información debida o completa	No se realiza la migración completamente	3	5	15	10.00	40	Desarrollo de pruebas y validación de la migración de datos		X		Detectivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2	1.50	8.50
				La data migrada no es pertinente	1	5	5		41	Registrar en acta la data necesaria para la migración, definida y aprobada por cada dueño de proceso en la organización	X			Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	1
	ALCANCE	R13	La plataforma no esté disponible 7/24	Se realicen mantenimientos a la plataforma	3	4	12	8.50	42	Definir ventanas de mantenimiento en horas de menor uso de la plataforma	X			Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	1	2.00	6.50	3.25
				Falla del servidor	1	5	5		43	Establecer procesos watchdog		X		Detectivo	AUTOMATICO	3
		R14	Las capacitaciones no completen las 60 horas por usuario	Los usuarios no asistan a capacitaciones	2	3	6	5.00	32	Programar cronograma de capacitaciones de acuerdo a las disponibilidades de los usuarios	X			Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	1	1.50	3.50
				Ausencia del encargado de capacitaciones por licencia, incapacidad, etc.	1	4	4		51	Contar con personal supernumerario capacitado en la actividad necesaria	X			Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2
		R15	El soporte no esté disponible 7/24	Colapso en los canales de comunicación	1	4	4	3.50	44	Establecer múltiples canales de comunicación	X			Preventivo	AUTOMATICO	3	2.50	1.00
				Ausencia de personal de soporte por licencia, incapacidad, etc.	1	3	3		51	Contar con personal supernumerario capacitado en la actividad necesaria	X			Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2
		R16	No exista disponibilidad de los canales de comunicación	Sobrecarga del máximo de conexiones permitidas por canal	2	3	6	5.00	48	Implementar colas de espera			X	Correctivo	AUTOMATICO	3	3.00	2.00
				Falla interna de algún canal	1	4	4		43	Establecer procesos watchdog		X		Detectivo	AUTOMATICO	3

## Controles
ID	Descripcion	Tipo	Clase	Conteo
1	Deshabilitación de dispositivos ópticos, usb o similares	Preventivo	AUTOMATICO	Err:508		Total de controles usados	Err:508
2	Deshabilitación de inicio de sistema para cualquier unidad que no sea el disco duro principal	Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	Err:508
3	Separacion de particiones (S.O. y datos)	Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	Err:508
4	Selección del sistema de archivos con capacidades de seguridad	Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	Err:508
5	Eliminacion de componentes del sistema no necesarios para su funcionamiento	Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	Err:508
6	Activacion de sistemas de actualizacion automatica de parches de seguridad	Preventivo	AUTOMATICO	Err:508
7	Generacion de un entorno de pruebas y distribucion centralizada de actualizaciones	Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	Err:508
8	Instalacion,configuracion y mantencion del sistema de antivirus	Preventivo	AUTOMATICO	Err:508
9	Instalacion,configuracion y mantencion del sistema de control perimetral	Preventivo	AUTOMATICO	Err:508
10	Instalacion,configuracion y mantencion de sistemas de deteccion de intrusos	Preventivo	AUTOMATICO	Err:508
11	Red de honeypots	Preventivo	AUTOMATICO	Err:508
12	Uso de contraseñas robustas, caducables, bloqueos de contraseña por intentos erroneos y que almacenen historicos	Preventivo	AUTOMATICO	Err:508
13	Renombramiento y deshabilitacion de cuentas estandar en el sistema	Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	Err:508
14	Limitar al mínimo los privilegios y/o derechos de los usuarios activos.	Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	Err:508
15	Restricciones de instalacion de software basado el listas blancas	Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	Err:508
16	Activacion de auditorias del sistema	Preventivo	AUTOMATICO	Err:508
17	Instalacion,configuracion y mantencion del sistema de correlacion de eventos	Preventivo	AUTOMATICO	Err:508
18	Instalacion,configuracion y mantencion del sistema de monitoreo de red	Preventivo	AUTOMATICO	Err:508
19	Deshabilitar todos aquellos protocolos y servicios que no vayan a prestar una funcionalidad necesaria para el funcionamiento del sistema	Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	Err:508
20	Nateo y bloqueo de puertos de dispositivos con exposision directa	Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	Err:508
21	Configuración adecuada de permisos de seguridad en archivos y carpetas del sistema	Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	Err:508
22	Establecer los debidos controles y permisos en las aplicaiones	Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	Err:508
23	Utilizar canales con cifrado de comunicaciones para las tareas de administracion	Preventivo	AUTOMATICO	Err:508
24	La utilizacion de credenciales con permisos elevados se utilizan unicamente para las labores requeridas por ello	Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	Err:508
25	Las llaves para descifrado deben estar almacenadas en un contenedor externo y en lo posible cifrado	Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	Err:508
26	Realizacion de respaldos de informacion de forma periodica	Preventivo	AUTOMATICO	Err:508
27	Realizar procesos de selección de personal con perfiles alineados a las necesidades de los cargos	Preventivo	AUTOMATICO	Err:508
28	Mantener al personal en constante capacitación	Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	Err:508
29	Garantizar claves de acceso al equipo y rol de administrador para instalar/desinstalar software	Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	Err:508
30	Realizar evaluaciones al final de cada ciclo de capacitaciones	Detectivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	Err:508
31	Crear video tutoriales y manuales de usuario	Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	Err:508
32	Programar cronograma de capacitaciones de acuerdo a las disponibilidades de los usuarios	Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	Err:508
33	Establecer canales de comunicación eficientes	Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	Err:508
34	Establecer alarmas de alertas y notificaciones para recordatorios	Detectivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	Err:508
35	Revisar el cronograma de agendamiento de las áreas de reuniones y programar capacitaciones de acuerdo al cronograma	Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	Err:508
36	Alquilar áreas para capacitaciones	Correctivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	Err:508
37	Utilizar taxi y registrar placas para los desplazamientos	Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	Err:508
38	Mantener los equipos asignados en las oficinas	Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	Err:508
39	Cumplir a cabalidad con las listas de chequeo de la implementación	Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	Err:508
40	Desarrollo de pruebas y validación de la migración de datos	Detectivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	Err:508
41	Registrar en acta la data necesaria para la migración, definida y aprobada por cada dueño de proceso en la organización	Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	Err:508
42	Definir ventanas de mantenimiento en horas de menor uso de la plataforma	Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	Err:508
43	Establecer procesos watchdog	Detectivo	AUTOMATICO	Err:508
44	Establecer múltiples canales de comunicación	Preventivo	AUTOMATICO	Err:508
45	Revisión de cronogramas	Detectivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	Err:508
46	Verificación del estado de la infraestructura	Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	Err:508
47	Benchmarking	Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	Err:508
48	Implementar colas de espera	Correctivo	AUTOMATICO	Err:508
49	Marcado y tratamiento de la informacion	Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	Err:508
50	Pesonal de seguridad revisan el paquetes sospechosos al ingreso y salida	Preventivo	MANUAL Y DISCRECIONAL	Err:508
51	Contar con personal supernumerario capacitado en la actividad necesaria	Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	Err:508
52	Existe un perimetro se seguridad para los activos q intervienen en el tratamiento de la informacion	Preventivo	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	Err:508

## General
	PROBABILIDAD			IMPACTO				Tipo de control
	ALTO	3		BAJO	1 A 5.000.000			Preventivo
	MEDIA	2		MEDIO	5.000.001 A 30.000.000			Detectivo
	BAJO	1		ALTO	30,000,001			Correctivo

3	ALTO	3	6	9
2	MEDIO	2	4	6
1	BAJO	1	2	3
		BAJO	MEDIO	ALTO
		1	2	3

	ALTO	>5
	MEDIO	3 A 4
	BAJO	1 A 2

	CLASE DEL CONTROL
	AUTOMATICO	3
	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2
	MANUAL Y DISCRECIONAL	1