## Perfiles
ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES
GERENCIA DE PROYECTOS
GESPRO50
| Versión | Hecha por | Revisada por |  | Aprobada por | Fecha |  | Motivo
| 1 | Yeymi González | Jenny Fierro |  | Javier Serrano | 2020-05-15 |  | Versión Original
PERFILES DE RIESGOS
FACTOR | TIEMPO
RIESGOS |  |  | RIESGO INHERENTE | RIESGO RESIDUAL |  |  | CONVENCIÓN
La implementación no esté disponible en todos los equipos |  |  | 5 | 3 |  |  | BAJO | 0 – 8
No se completan las horas de capacitación |  |  | 7.3333 | 6 |  |  | MEDIO | 8 – 16
Falta del aval para continuar con los procesos |  |  | 4 | 2.5 |  |  | ALTO | > 16
Utilización de un espacio diferente a la organización para las capacitaciones |  |  | 6.5 | 5.5
FACTOR | COSTOS
RIESGOS |  |  | RIESGO INHERENTE | RIESGO RESIDUAL |  |  | CONVENCIÓN
Ejecución de pólizas |  |  | 4 | 2.5 |  |  | BAJO | 0 – 8
Sobrecostos en la instancia de la aplicación |  |  | 10 | 8 |  |  | MEDIO | 8 – 16
Utilización de un espacio diferente a la organización para las capacitaciones |  |  | 4.5 | 3.5 |  |  | ALTO | > 16
Hurto o pérdida de los equipos asignados a implementadores y capacitadores |  |  | 17.5 | 15.5
FACTOR | CALIDAD
RIESGOS |  |  | RIESGO INHERENTE | RIESGO RESIDUAL |  |  | CONVENCIÓN
Personal de capacitación e implementación sin skills adecuados |  |  | 6.5 | 4 |  |  | BAJO | 0 – 8
Los usuarios de la plataforma no dan uso adecuado |  |  | 13 | 11.5 |  |  | MEDIO | 8 – 16
Los usuarios de la plataforma experimenten tiempos de respuesta lentos |  |  | 11 | 9 |  |  | ALTO | > 16
La plataforma no cuente con la información debida o completa |  |  | 10 | 8.5
FACTOR | ALCANCE
RIESGOS |  |  | RIESGO INHERENTE | RIESGO RESIDUAL |  |  | CONVENCIÓN
La plataforma no esté disponible 7/24 |  |  | 8.5 | 6.5 |  |  | BAJO | 0 – 8
Las capacitaciones no completen las 60 horas por usuario |  |  | 5 | 3.5 |  |  | MEDIO | 8 – 16
El soporte no esté disponible 7/24 |  |  | 3.5 | 1 |  |  | ALTO | > 16
No exista disponibilidad de los canales de comunicación |  |  | 5 | 2

## Matriz de Riesgos
ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES
|  |  |  | GERENCIA DE PROYECTOS | GESPRO50
Versión | Hecha por |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha |  | Motivo
1 | Yeymi González |  | Jenny Fierro | Javier Serrano | 2020-05-15 |  | Versión Original
|  | RIESGO | [6 empty] | CONTROL
| FACTOR | ID | RIESGO | CAUSA | P | I | RI | RI | ID | Descripcion | P | D | C | Tipo | CLASE | VAL | PROM | RR | CRITICIDAD DEL PROCESO
| TIEMPO | R1 | La implementación no esté disponible en todos los equipos | No contar con permisos para acceder al dispositivo e instalar el software requerido | 2 | 3 | 6 | 5 | 29 | Garantizar claves de acceso al equipo y rol de administrador para instalar/desinstalar software | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | 2 | 2 | 3 | 4.25
|  |  |  | Ausencia del encargado de implementación por licencia, incapacidad, etc. | 1 | 4 | 4 |  | 51 | Contar con personal supernumerario capacitado en la actividad necesaria | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | 2
|  | R2 | No se completan las horas de capacitación | Ausencia del encargado de capacitaciones por licencia, incapacidad, etc. | 1 | 4 | 4 | 7.3333 | 51 | Contar con personal supernumerario capacitado en la actividad necesaria | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | 2 | 1.3333 | 6
|  |  |  | Ausencia de la persona que recibe la capacitación | 2 | 3 | 6 |  | 31 | Crear video tutoriales y manuales de usuario | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | 1
|  |  |  | No hay disponibilidad por parte del que recibe la capacitación y pospone la capacitación | 4 | 3 | 12 |  | 32 | Programar cronograma de capacitaciones de acuerdo a las disponibilidades de los usuarios | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | 1
|  | R3 | Falta del aval para continuar con los procesos | Los directivos no comunican a los interesados o a quienes autorizan a los interesados, que se brinde la autorización necesaria | 2 | 3 | 6 | 4 | 33 | Establecer canales de comunicación eficientes | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | 1 | 1.5 | 2.5
|  |  |  | Los encargados, olvidan diligenciar las autorizaciones | 1 | 2 | 2 |  | 34 | Establecer alarmas de alertas y notificaciones para recordatorios |  | X |  | Detectivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | 2
|  | R4 | Utilización de un espacio diferente a la organización para las capacitaciones | En la organización no existe áreas para reuniones colectivas | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 36 | Alquilar áreas para capacitaciones |  |  | X | Correctivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | 1 | 1 | 5.5
|  |  |  | Existen espacios para reuniones colectivas en la organización, pero no hay disponibilidad para su uso | 3 | 4 | 12 |  | 35 | Revisar el cronograma de agendamiento de las áreas de reuniones y programar capacitaciones de acuerdo al cronograma | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | 1
| COSTOS | R5 | Ejecución de pólizas | No se cumplen los tiempos estipulados | 2 | 3 | 6 | 4 | 45 | Revisión de cronogramas |  | X |  | Detectivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | 2 | 1.5 | 2.5 | 7.375
|  |  |  | Daños en la infraestructura | 1 | 2 | 2 |  | 46 | Verificación del estado de la infraestructura | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | 1
|  | R6 | Sobrecostos en la instancia de la aplicación | Sobrecarga de la capacidad de transferencia | 4 | 2 | 8 | 10 | 47 | Benchmarking | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | 2 | 2 | 8
|  |  |  | Sobredimensión de la base de datos | 4 | 3 | 12 |  | 47 | Benchmarking | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | 2
|  | R7 | Utilización de un espacio diferente a la organización para las capacitaciones | En la organización no existe áreas para reuniones colectivas | 1 | 3 | 3 | 4.5 | 36 | Alquilar áreas para capacitaciones |  |  | X | Correctivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | 1 | 1 | 3.5
|  |  |  | Existen espacios para reuniones colectivas en la organización, pero no hay disponibilidad para su uso | 3 | 2 | 6 |  | 35 | Revisar el cronograma de agendamiento de las áreas de reuniones y programar capacitaciones de acuerdo al cronograma | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | 1
|  | R8 | Hurto o pérdida de los equipos asignados a implementadores y capacitadores | Utilización de medios de transporte no seguros | 5 | 5 | 25 | 17.5 | 37 | Utilizar taxi y registrar placas para los desplazamientos | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | 2 | 2 | 15.5
|  |  |  | Llevar los equipos a la casa | 2 | 5 | 10 |  | 38 | Mantener los equipos asignados en las oficinas | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | 2
| CALIDAD | R9 | Personal de capacitación e implementación sin skills adecuados | Contratación de personal no idóneo para el cargo | 1 | 3 | 3 | 6.5 | 27 | Realizar procesos de selección de personal con perfiles alineados a las necesidades de los cargos | X |  |  | Preventivo | AUTOMATICO | 3 | 2.5 | 4 | 8.25
|  |  |  | El personal contratado no recibe la capacitación necesaria | 2 | 5 | 10 |  | 28 | Mantener al personal en constante capacitación | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | 2
|  | R10 | Los usuarios de la plataforma no dan uso adecuado | Los usuarios no asimilan las capacitaciones | 4 | 5 | 20 | 13 | 30 | Realizar evaluaciones al final de cada ciclo de capacitaciones |  | X |  | Detectivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | 2 | 1.5 | 11.5
|  |  |  | En caso de duda, no exista manual de usario para remitirse | 2 | 3 | 6 |  | 31 | Crear video tutoriales y manuales de usuario | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | 1
|  | R11 | Los usuarios de la plataforma experimenten tiempos de respuesta lentos | No se validaron todos los requerimientos en la implementación | 2 | 3 | 6 | 11 | 39 | Cumplir a cabalidad con las listas de chequeo de la implementación | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | 2 | 2 | 9
|  |  |  | Se incrementa el tráfico de datos | 4 | 4 | 16 |  | 47 | Benchmarking | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | 2
|  | R12 | La plataforma no cuente con la información debida o completa | No se realiza la migración completamente | 3 | 5 | 15 | 10 | 40 | Desarrollo de pruebas y validación de la migración de datos |  | X |  | Detectivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | 2 | 1.5 | 8.5
|  |  |  | La data migrada no es pertinente | 1 | 5 | 5 |  | 41 | Registrar en acta la data necesaria para la migración, definida y aprobada por cada dueño de proceso en la organización | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | 1
| ALCANCE | R13 | La plataforma no esté disponible 7/24 | Se realicen mantenimientos a la plataforma | 3 | 4 | 12 | 8.5 | 42 | Definir ventanas de mantenimiento en horas de menor uso de la plataforma | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | 1 | 2 | 6.5 | 3.25
|  |  |  | Falla del servidor | 1 | 5 | 5 |  | 43 | Establecer procesos watchdog |  | X |  | Detectivo | AUTOMATICO | 3
|  | R14 | Las capacitaciones no completen las 60 horas por usuario | Los usuarios no asistan a capacitaciones | 2 | 3 | 6 | 5 | 32 | Programar cronograma de capacitaciones de acuerdo a las disponibilidades de los usuarios | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | 1 | 1.5 | 3.5
|  |  |  | Ausencia del encargado de capacitaciones por licencia, incapacidad, etc. | 1 | 4 | 4 |  | 51 | Contar con personal supernumerario capacitado en la actividad necesaria | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | 2
|  | R15 | El soporte no esté disponible 7/24 | Colapso en los canales de comunicación | 1 | 4 | 4 | 3.5 | 44 | Establecer múltiples canales de comunicación | X |  |  | Preventivo | AUTOMATICO | 3 | 2.5 | 1
|  |  |  | Ausencia de personal de soporte por licencia, incapacidad, etc. | 1 | 3 | 3 |  | 51 | Contar con personal supernumerario capacitado en la actividad necesaria | X |  |  | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | 2
|  | R16 | No exista disponibilidad de los canales de comunicación | Sobrecarga del máximo de conexiones permitidas por canal | 2 | 3 | 6 | 5 | 48 | Implementar colas de espera |  |  | X | Correctivo | AUTOMATICO | 3 | 3 | 2
|  |  |  | Falla interna de algún canal | 1 | 4 | 4 |  | 43 | Establecer procesos watchdog |  | X |  | Detectivo | AUTOMATICO | 3
Note on G15: PROPABILIDAD
Note on H15: IMPACTO
Note on I15: RIESGO INERENTE
Note on J15: RIESGO INERENTE
Note on M15: PREVENTIVO
Note on N15: DETECTIVO
Note on O15: CORRECTIVO
Note on P15: PREVENTIVO DETECTIVO CORRECTIVO
Note on Q15: AUTOMATICO MANUAL Y NO DISCRECIONAL MANUAL Y DISCRECIONAL
Note on T15: Riesgo Residual

## Controles
ID | Descripcion | Tipo | Clase | Conteo
1 | Deshabilitación de dispositivos ópticos, usb o similares | Preventivo | AUTOMATICO | #VALUE! | Total de controles usados | #VALUE!
2 | Deshabilitación de inicio de sistema para cualquier unidad que no sea el disco duro principal | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | #VALUE!
3 | Separacion de particiones (S.O. y datos) | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | #VALUE!
4 | Selección del sistema de archivos con capacidades de seguridad | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | #VALUE!
5 | Eliminacion de componentes del sistema no necesarios para su funcionamiento | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | #VALUE!
6 | Activacion de sistemas de actualizacion automatica de parches de seguridad | Preventivo | AUTOMATICO | #VALUE!
7 | Generacion de un entorno de pruebas y distribucion centralizada de actualizaciones | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | #VALUE!
8 | Instalacion,configuracion y mantencion del sistema de antivirus | Preventivo | AUTOMATICO | #VALUE!
9 | Instalacion,configuracion y mantencion del sistema de control perimetral | Preventivo | AUTOMATICO | #VALUE!
10 | Instalacion,configuracion y mantencion de sistemas de deteccion de intrusos | Preventivo | AUTOMATICO | #VALUE!
11 | Red de honeypots | Preventivo | AUTOMATICO | #VALUE!
12 | Uso de contraseñas robustas, caducables, bloqueos de contraseña por intentos erroneos y que almacenen historicos | Preventivo | AUTOMATICO | #VALUE!
13 | Renombramiento y deshabilitacion de cuentas estandar en el sistema | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | #VALUE!
14 | Limitar al mínimo los privilegios y/o derechos de los usuarios activos. | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | #VALUE!
15 | Restricciones de instalacion de software basado el listas blancas | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | #VALUE!
16 | Activacion de auditorias del sistema | Preventivo | AUTOMATICO | #VALUE!
17 | Instalacion,configuracion y mantencion del sistema de correlacion de eventos | Preventivo | AUTOMATICO | #VALUE!
18 | Instalacion,configuracion y mantencion del sistema de monitoreo de red | Preventivo | AUTOMATICO | #VALUE!
19 | Deshabilitar todos aquellos protocolos y servicios que no vayan a prestar una funcionalidad necesaria para el funcionamiento del sistema | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | #VALUE!
20 | Nateo y bloqueo de puertos de dispositivos con exposision directa | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | #VALUE!
21 | Configuración adecuada de permisos de seguridad en archivos y carpetas del sistema | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | #VALUE!
22 | Establecer los debidos controles y permisos en las aplicaiones | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | #VALUE!
23 | Utilizar canales con cifrado de comunicaciones para las tareas de administracion | Preventivo | AUTOMATICO | #VALUE!
24 | La utilizacion de credenciales con permisos elevados se utilizan unicamente para las labores requeridas por ello | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | #VALUE!
25 | Las llaves para descifrado deben estar almacenadas en un contenedor externo y en lo posible cifrado | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | #VALUE!
26 | Realizacion de respaldos de informacion de forma periodica | Preventivo | AUTOMATICO | #VALUE!
27 | Realizar procesos de selección de personal con perfiles alineados a las necesidades de los cargos | Preventivo | AUTOMATICO | #VALUE!
28 | Mantener al personal en constante capacitación | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | #VALUE!
29 | Garantizar claves de acceso al equipo y rol de administrador para instalar/desinstalar software | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | #VALUE!
30 | Realizar evaluaciones al final de cada ciclo de capacitaciones | Detectivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | #VALUE!
31 | Crear video tutoriales y manuales de usuario | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | #VALUE!
32 | Programar cronograma de capacitaciones de acuerdo a las disponibilidades de los usuarios | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | #VALUE!
33 | Establecer canales de comunicación eficientes | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | #VALUE!
34 | Establecer alarmas de alertas y notificaciones para recordatorios | Detectivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | #VALUE!
35 | Revisar el cronograma de agendamiento de las áreas de reuniones y programar capacitaciones de acuerdo al cronograma | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | #VALUE!
36 | Alquilar áreas para capacitaciones | Correctivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | #VALUE!
37 | Utilizar taxi y registrar placas para los desplazamientos | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | #VALUE!
38 | Mantener los equipos asignados en las oficinas | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | #VALUE!
39 | Cumplir a cabalidad con las listas de chequeo de la implementación | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | #VALUE!
40 | Desarrollo de pruebas y validación de la migración de datos | Detectivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | #VALUE!
41 | Registrar en acta la data necesaria para la migración, definida y aprobada por cada dueño de proceso en la organización | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | #VALUE!
42 | Definir ventanas de mantenimiento en horas de menor uso de la plataforma | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | #VALUE!
43 | Establecer procesos watchdog | Detectivo | AUTOMATICO | #VALUE!
44 | Establecer múltiples canales de comunicación | Preventivo | AUTOMATICO | #VALUE!
45 | Revisión de cronogramas | Detectivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | #VALUE!
46 | Verificación del estado de la infraestructura | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | #VALUE!
47 | Benchmarking | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | #VALUE!
48 | Implementar colas de espera | Correctivo | AUTOMATICO | #VALUE!
49 | Marcado y tratamiento de la informacion | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | #VALUE!
50 | Pesonal de seguridad revisan el paquetes sospechosos al ingreso y salida | Preventivo | MANUAL Y DISCRECIONAL | #VALUE!
51 | Contar con personal supernumerario capacitado en la actividad necesaria | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | #VALUE!
52 | Existe un perimetro se seguridad para los activos q intervienen en el tratamiento de la informacion | Preventivo | MANUAL Y NO DISCRECIONAL | #VALUE!

## General
| PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO |  | Tipo de control
| ALTO | 3 |  | BAJO | 1 A 5.000.000 | Preventivo
| MEDIA | 2 |  | MEDIO | 5.000.001 A 30.000.000 | Detectivo
| BAJO | 1 |  | ALTO | 30000001 | Correctivo
3 | ALTO | 3 | 6 | 9
2 | MEDIO | 2 | 4 | 6
1 | BAJO | 1 | 2 | 3
|  | BAJO | MEDIO | ALTO
|  | 1 | 2 | 3
| ALTO | >5
| MEDIO | 3 A 4
| BAJO | 1 A 2
CLASE DEL CONTROL
| AUTOMATICO | 3
| MANUAL Y NO DISCRECIONAL | 2
| MANUAL Y DISCRECIONAL | 1