## LISTA DE ACTIVIDADES
PAQUETE DE TRABAJO |  |  | ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO
CODIGO WBS | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | SECUENCIA | CODIGO WBS | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD PREDECESORA | ACTIVIDAD PREDECESORA | DURACIÓN EN SEMANAS | RECURSOS | DURACIÓN EN SEMANAS | RECURSOS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | TIEMPO | PERSONA RESPONSABLE
1 | GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO | 1 | 1.1 | Realizar Project Charter | 0 | 0 | 1 |  | 0.5 | Recursos Humanos | 2015-05-04 | 2015-05-08 | 1 | Ing. Javier Serrano
|  | 2 | 1.2 | Gestionar los Stakeholders | 1.1 | 1 |  |  | 0.5
2 | GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO | 3 | 2.1 | Planificar el alcance | 1.1, 1.2 | 2 | 1 |  | 0.16667 | Recursos Humanos | 2015-05-11 | 2015-05-15 | 2 | Ing. Javier Serrano Ing. Yeymi González Ruiz Ing. Jenny Fierro Rodríguez
|  | 4 | 2.2 | Desarrollar requisitos | 2.1 | 3 |  |  | 0.16667
|  | 5 | 2.3 | Definir el Alcance | 2.1, 2.2 | 3.4 |  |  | 0.16667
|  | 6 | 2.4 | Crear EDTS/WBS | 2.3 | 5 |  |  | 0.16667
|  | 7 | 2.5 | Validar el alcance | 2.3 | 5 |  |  | 0.16667
|  | 8 | 2.6 | Controlar el alcance | 2.3, 2.5 | 5.7 |  |  | 0.16667
3 | GESTIÓN DEL TIEMPO | 9 | 3.1 | Definir las actividades | 2.4 | 6 | 1 |  | 0.2 | Recursos Humanos | 2015-05-18 | 2015-05-22 | 3 | Ing. Javier Serrano Ing. Yeymi González Ruiz
|  | 10 | 3.2 | Secuenciar las actividades | 3.1 | 9 |  |  | 0.2
|  | 11 | 3.3 | Estimar los recursos de las actividades | 3.2 | 10 |  |  | 0.2
|  | 12 | 3.4 | Estimar duración de las actividades | 3.1, 3.2 | 11 |  |  | 0.2
|  | 13 | 3.5 | Desarrollar cronograma | 3.4 | 12 |  |  | 0.2
4 | GESTIÓN DEL COSTO | 14 | 4.1 | Estimar los costos | 3.4 | 13 | 1 |  | 0.5 | Recursos Humanos | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 4 | Ing. Javier Serrano Ing. Jenny Fierro Rodríguez Cristian González(Aprueba)
|  | 15 | 4.2 | Determinar el precupuesto | 4.1 | 14 |  |  | 0.5
5 | GESTIÓN DEL PRODUCTO |  | 3.1.1 | Capacitaciones | 3.5 |  | 5 | [6 empty] | Ing. Javier Serrano Ing. Jenny Fierro Rodríguez Alex Cardona(Aprueba)
|  | 16 | 3.1.1.1 | Definir y realizar Plan de capacitación | 3.5 | 15 |  |  | 1 | Disponibilidad de equipos, sala, videobeam Recursos Humanos | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 5
|  | 17 | 3.1.1.2 | Desarrollar de la capacitación | 3.1.1.1 | 16 |  |  | 4 |  | 2015-06-08 | 2015-07-03 | 9
|  |  | 3.1.2 | Migración | 3.1.1.1 |  | 2 | [6 empty] | Ing. Javier Serrano Ing. Yeymi González Ruiz Alex Cardona(Aprueba)
|  | 18 | 3.1.2.1 | Realizar análisis para la migración | 2.4 | 15 |  |  | 1 | Accesos a la plataforma actual Recursos Humanos | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 5
|  | 19 | 3.1.2.2 | Implementar la migración | 2.4 | 18 |  |  | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-06-12 | 6
|  | 20 | 3.1.2.3 | Realizar pruebas de la migración | 2.4 | 19 |  |  | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-06-19 | 7
|  | 21 | 3.1.3 | Implementar de la plataforma/Puesta en marcha | 2.4 | 19 | 1 |  | 1 | Recursos Humanos Acceso al nuevo sistema | 2015-07-06 | 2015-07-10 | 10 | Ing. Javier Serrano Ing. Yeymi González Ruiz Ing. Jenny Fierro Rodríguez Alex Cardona(Aprueba) Cristian Gonzáles (Aprueba)

## ENTREGABLES
LISTA DE ENTERGABLES | ESTADO
BOLSA RESELLABLE
ACTA DE ENTREGA
CD CON LABEL: GRUPO 10AN, NOMBRE DE PROYECTO, INTEGRANTES, GRUO DEL PROYECTO #
CONTENIDO DEL CD:
1. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN
1.1. PLAN DE GESTIÓN | CORREGIR
1.2. PROJECT CHARTER | CORREGIR
2. GESTIÓN DE LOS STAKEHOLDERS
2.2. LISTA DE STAKEHOLDERS | OK
2.3. ESTRATEGIAS PLAN DE GESTIÓN DE LOS STAKEHOLDERS | CORREGIR
2.4. ANALISIS DE LOS STAKEHOLDERS | CORREGIR
2.5. ENCUESTAS (SIMULACION) | OK
3. GESTIÓN DEL ALCANCE
3.1. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE | OK
3.2. PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS
3.3. LISTA DE REQUERIMIENTOS
3.4. MATRIZ DE TRAZABILIDAD
3.5. SCOPESTATEMENT
3.6. WBS
3.7. DICCIONARIO
4. GESTIÓN DEL TIEMPO
4.1. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO | OK
4.2. LISTA DE ACTIVIDADES | OK
4.3. DIAGRAMA DE RED
4.4. ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y TIEMPOS
4.5. CRONOGRAMA
GENERAL
DETALLADO
5. GESTIÓN DEL COSTO
5.1. PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO
5.2. GESTIÓN DEL COSTO
5.3. PRESUPUESTO Y CURVA
5.4. INDICADORES
SPI
CPD
CSI
6. PRESENTACIÓN
1. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN
PLAN: OBJETIVOS(ÁREAS DEL CONOCIMIENTO, PLAN)
TECNICAS Y HERRAMIENTAS
SALIDAS
DIAGRAMA DEL PROCESO
6.2. GESTIÓN DE STAKEHOLDERS
2.1.
2.3.
2.4.
6.3. GESTIÓN DEL ALCANCE
3.1.
3.2.
3.5.
3.6.
6.4. GESTIÓN DEL TIEMPO
4.1.
4.5. CRONOGRAMA GENERAL
6.5. GESTIÓN DEL COSTO
TODOS LOS ÍTEM

## ESTMACION
CODIGO WBS | WBS | UNIDAD | TIEMPO | PU | TOTAL | % | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | FASES | TIEMPO | PRESUPUESTO
1 | GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | 7000000 | 5.871
1.1 | Desarrollar Project Charter | SEMANA | 1 | $3.500.000 | 3500000 | 2.9355 | 2015-05-04 | 2015-05-08 | GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO | 04-08/05/2015 | 3500000
1.2 | Desarrollar Scope statement |  |  | $3.500.000 | 3500000 | 2.9355 |  |  |  |  | 3500000
2 | GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  | 18000000 | 15.0969
2.1 | Planificar el alcance | SEMANA | 1 | $5.000.000 | 5000000 | 4.1936 | 2015-05-11 | 2015-05-15 | GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO | 2015-05-15 | 5000000
2.2 | Desarrollar requisitos |  |  | $4.000.000 | 4000000 | 3.3549 |  |  |  |  | 4000000
2.3 | Definir el Alcance |  |  | $2.300.000 | 2300000 | 1.929 |  |  |  |  | 2300000
2.4 | Crear EDTS/WBS |  |  | $3.400.000 | 3400000 | 2.8516 |  |  |  |  | 3400000
2.5 | Validar el alcance |  |  | $1.200.000 | 1200000 | 1.0065 |  |  |  |  | 1200000
2.6 | Controlar el alcance |  |  | $2.100.000 | 2100000 | 1.7613 |  |  |  |  | 2100000
3 | GESTIÓN DEL TIEMPO |  |  |  | 13330000 | 11.1801
3.1 | Definir las actividades | SEMANA | 1 | $3.150.000 | 3150000 | 2.642 | 2015-05-18 | 2015-05-22 | GESTIÓN DEL TIEMPO | 2015-05-22 | 3150000
3.2 | Secuenciar las actividades |  |  | $2.600.000 | 2600000 | 2.1807 |  |  |  |  | 2600000
3.3 | Estimar los recursos de las actividades |  |  | $2.330.000 | 2330000 | 1.9542 |  |  |  |  | 2330000
3.4 | Estimar duración de las actividades |  |  | $2.450.000 | 2450000 | 2.0549 |  |  |  |  | 2450000
3.5 | Desarrollar cronograma |  |  | $2.800.000 | 2800000 | 2.3484 |  |  |  |  | 2800000
4 | GESTIÓN DEL COSTO |  |  |  | 7400000 | 6.2065
4.1 | Estimar los costos | SEMANA | 1 | $4.200.000 | 4200000 | 3.5226 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | GESTIÓN DEL COSTO | 2015-05-29 | 4200000
4.2 | Determinar el presupuesto |  |  | $3.200.000 | 3200000 | 2.6839 |  |  |  |  | 3200000
5 | DESARROLLO DEL PRODUCTO |  |  |  | 73500000 | 61.6456
3.1.1 | Capacitaciones | [7 empty] | DESARROLLO DEL PRODUCTO | 2015-06-19 | 22500000
3.1.1.1 | Plan de capacitación | SEMANA | 5 | $3.700.000 | 18500000 | 15.5162 | 2015-06-01 | 2015-06-05 |  |  | 18500000
3.1.1.2 | Desarrollo de la capacitación |  |  | $3.200.000 | 16000000 | 13.4194 | 2015-06-08 | 2015-07-03 |  |  | 16000000
3.1.2 | Migración | [9 empty] | 9400000
3.1.2.1 | Análisis | SEMANA | 2 | $3.600.000 | 7200000 | 6.0387 | 2015-06-01 | 2015-06-05 |  |  | 7200000
3.1.2.2 | Implementación |  |  | $5.000.000 | 10000000 | 8.3872 | 2015-06-08 | 2015-06-12 |  |  | 10000000
3.1.2.3 | Pruebas |  |  | $3.400.000 | 6800000 | 5.7033 | 2015-06-15 | 2015-06-19 |  |  | 6800000
3.1.3 | Implementación de la plataforma/Puesta en marcha | SEMANA | 1 | $15.000.000 | 15000000 | 12.5807 | 2015-07-06 | 2015-07-10 |  |  | 15000000
| TOTAL |  |  |  | 119230000 | 100 |  |  |  |  | 151130000

## PRESUPUESTO BASE
PRESUPUESTO BASE
CODIGO | WBS | Pto. Base | Duracion | Inicio | Fin | 2015-05-04 | 2015-05-08 | 2015-05-11 |  |  |  | 2015-05-15 | 2015-05-18 |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-08 | 2015-06-15 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | TOTAL
1.1 | Desarrollar Project Charter | 7000000 | 5 DIAS | 2015-05-04 | 2015-05-08 | 3500000 | [17 empty] | 7000000
1.2 | Desarrollar Scope statement | [5 empty] | 3500000
2.1 | Planificar el alcance | 18000000 | 5 DIAS | 2015-05-11 | 2015-05-15 |  |  | 5000000 | [15 empty] | 18000000
2.2 | Desarrollar requisitos | [7 empty] | 4000000
2.3 | Definir el Alcance | [8 empty] | 3000000
2.4 | Crear EDTS/WBS | [9 empty] | 3000000
2.5 | Validar el alcance | [10 empty] | 1500000
2.6 | Controlar el alcance | [10 empty] | 1500000
3.1 | Definir las actividades | 13330000 | 5 DIAS | 2015-05-18 | 2015-05-22 | [7 empty] | 3500000 | [10 empty] | 13330000
3.2 | Secuenciar las actividades | [12 empty] | 2500000
3.3 | Estimar los recursos de las actividades | [13 empty] | 2300000
3.4 | Estimar duración de las actividades | [14 empty] | 2533000
3.5 | Desarrollar cronograma | [14 empty] | 2497000
4.1 | Estimar los costos | 7400000 | 5 DIAS | 2015-05-25 | 2015-05-29 | [11 empty] | 3700000 | [6 empty] | 7400000
4.2 | Determinar el presupuesto | [16 empty] | 3700000
5.1.1 | Capacitaciones | [22 empty] | 73500000
5.1.1.1 | Plan de capacitación | 73500000 | 25 DIAS | 2015-06-01 | 2015-06-05 | [13 empty] | 15000000
5.1.1.2 | Desarrollo de la capacitación |  |  | 2015-06-08 | 2015-07-03 | [16 empty] | 15000000
5.1.2 | Migración |  | 10 DIAS
5.1.2.1 | Análisis |  |  | 2015-06-01 | 2015-06-05 | [13 empty] | 13500000
5.1.2.2 | Implementación |  |  | 2015-06-08 | 2015-06-12 | [14 empty] | 10000000
5.1.2.3 | Pruebas |  |  | 2015-06-15 | 2015-06-19 | [15 empty] | 10000000
5.1.3 | Implementación de la plataforma/Puesta en marcha |  | 5 DIAS | 2015-07-06 | 2015-07-10 | [17 empty] | 10000000
[5 empty] | TOTAL | 3500000 | 3500000 | 5000000 | 4000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3500000 | 2500000 | 2300000 | 5030000 | 3700000 | 3700000 | 28500000 | 10000000 | 10000000 | 15000000 | 10000000 | 119230000
[5 empty] | ACUMULATIVO | 3500000 | 7000000 | 12000000 | 16000000 | 19000000 | 22000000 | 25000000 | 28500000 | 31000000 | 33300000 | 38330000 | 42030000 | 45730000 | 74230000 | 84230000 | 94230000 | 109230000 | 119230000 | 119230000
[5 empty] | % | 0 | 5.871 | 10.0646 | 13.4194 | 15.9356 | 18.4517 | 20.9679 | 23.9034 | 26.0002 | 27.9292 | 32.1479 | 35.2512 | 38.3544 | 62.2578 | 70.645 | 79.0321 | 91.6128 | 100
[9 empty] | SEMANAS | 2015-05-04 | 2015-05-08 | 2015-05-11 |  |  |  | 2015-05-15 | 2015-05-18 |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-08 | 2015-06-15 | 2015-07-03 | 2015-07-06
[9 empty] | ACUMULATIVO | 3500000 | 3542132 | 3584267 | 3584267 | 3584267 | 3584267 | 3626406 | 3668548 | 3668548 | 3668548 | 3710694 | 3752843 | 3794996 | 3837152 | 3879315 | 3921485 | 3963673 | 4005864 | 119230000
[9 empty] | DINERO | 5000000 | 10000000 | 20000000 | 30000000 | 40000000 | 50000000 | 60000000 | 70000000 | 80000000 | 90000000 | 95000000 | 100000000 | 150000000 | 200000000 | 250000000 | 300000000 | 350000000 | 400000000 | 450000000

## PRESUPUESTO POR FASE
FASE | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | TOTAL
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO | Realizar Project Charter | 3500000
| Gestionar los Stakeholders | 3500000
| TOTAL FASE | 7000000
GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO | Planificar el alcance | 5000000
| Desarrollar requisitos | 4000000
| Definir el Alcance | 2300000
| Crear EDTS/WBS | 3400000
| Validar el alcance | 1200000
| Controlar el alcance | 2100000
| TOTAL FASE | 18000000
GESTIÓN DEL TIEMPO | Definir las actividades | 3150000
| Secuenciar las actividades | 2600000
| Estimar los recursos de las actividades | 2330000
| Estimar duración de las actividades | 2450000
| Desarrollar cronograma | 2800000
| TOTAL FASE | 13330000
GESTIÓN DEL COSTO | Estimar los costos | 4200000
| Determinar el precupuesto | 3200000
| TOTAL FASE | 7400000
GESTIÓN DEL PRODUCTO | Capacitaciones
| Definir y realizar Plan de capacitación | 18500000
| Desarrollar de la capacitación | 16000000
Migración
| Realizar análisis para la migración | 7200000
| Implementar la migración | 10000000
| Realizar pruebas de la migración | 6800000
| Implementar de la plataforma/Puesta en marcha | 15000000
| TOTAL FASE | 73500000
| Gran total fases | 119230000
| Reserva de contingencia | 4200000
| Reserva de gestión | 4200000
| Presupuesto del proyecto | 127630000

## INDICADORES
BAC | 119230000