|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Yeymi González | Jenny Fierro | Javier Serrano | 23-05-15 | Versión Original |

CONTROL DE VERSIONES

LISTA DE ACTIVIDADES

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS |
| Software Contable en la Nube | eCount |

| **ACTIVIDAD** | **SUB ACTIVIDAD** | **Tiempo Optimista** | **Tiempo Normal** | **Tiempo Pesimista** | **Tiempo Estimado** | **NOMBRE DEL RECURSO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO | 1.1. Realizar Project Charter | 0,2 | 0,5 | 1 | 0,53 | Recursos Humanos Palelería |
| 1.2. Gestionar los Stakeholders | 0,2 | 0,5 | 1 | 0,53 |
| 2. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO | 2.1. Planificar el alcance | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,17 | Recursos Humanos Papelería |
| 2.2. Desarrollar requisitos | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,17 |
| 2.3. Definir el Alcance | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,17 |
| 2.4. Crear EDTS/WBS | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,17 |
| 2.5. Validar el alcance | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,17 |
| 2.6. Controlar el alcance | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,17 |
| 3.GESTIÓN DEL TIEMPO | 3.1. Definir las actividades | 0,17 | 0,2 | 0,25 | 0,20 | Recursos Humanos Papelería |
| 3.2. Secuenciar las actividades | 0,17 | 0,2 | 0,25 | 0,20 |
| 3.3. Estimar los recursos de las actividades | 0,17 | 0,2 | 0,25 | 0,20 |
| 3.4. Estimar duración de las actividades | 0,17 | 0,2 | 0,25 | 0,20 |
| 3.5. Desarrollar cronograma | 0,17 | 0,2 | 0,25 | 0,20 |
| 4.GESTIÓN DEL COSTO | 4.1. Estimar los costos | 0,25 | 0,5 | 1 | 0,54 | Recursos Humanos Papelería |
| 4.2. Determinar el presupuesto | 0,25 | 0,5 | 1 | 0,54 |
| 5.GESTIÓN DEL PRODUCTO |  | | | | | |
| 3.1.1.1. Definir y realizar Plan de capacitación | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | Disponibilidad de equipos, sala, videobeam Recursos Humanos |
| 3.1.1.2. Desarrollar de la capacitación | 3 | 4 | 5 | 4 |
|  | | | | | |
| 3.1.2.1. Realizar análisis para la migración | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | Accesos a la plataforma actual Recursos Humanos |
| 3.1.2.2. Implementar la migración | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 3.1.2.3. Realizar pruebas de la migración | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 3.1.3. Implementar de la plataforma/Puesta en marcha | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | Recursos Humanos |