|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Yeymi González | Jenny Fierro | Javier Serrano | 23-05-15 | Versión Original |

CONTROL DE VERSIONES

LISTA DE ACTIVIDADES

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS |
| Software Contable en la Nube | eCount |

| **PAQUETE DE TRABAJO** | | **ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO** | | **ACTIVIDAD PREDECESORA** | **ACTIVIDAD PREDECESORA** | **DURACIÓN EN SEMANAS** | **FECHA  INICIO** | **FECHA FINALIZACIÓN** | **PERSONA RESPONSABLE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO WBS** | **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD** | **CODIGO WBS** | **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD** |
| 1 | GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO | 1.1 | Realizar Project Charter | 0 | 0 | 0,5 | 4/05/2015 | 8/05/2015 | Ing. Javier Serrano |
| 1.2 | Gestionar los Stakeholders | 1.1 | 1 | 0,5 |
| 2 | GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO | 2.1 | Planificar el alcance | 1.2 | 2 | 0,17 | 11/05/2015 | 15/05/2015 | Ing. Javier Serrano Ing. Yeymi González Ruiz Ing. Jenny Fierro Rodríguez |
| 2.2 | Desarrollar requisitos | 2.1 | 3 | 0,17 |
| 2.3 | Definir el Alcance | 2.2 | 4 | 0,17 |
| 2.4 | Crear EDTS/WBS | 2.3 | 5 | 0,17 |
| 2.5 | Validar el alcance | 2.3 | 5 | 0,17 |
| 2.6 | Controlar el alcance | 2.3, 2.5 | 5, 7 | 0,17 |
| 3 | GESTIÓN DEL TIEMPO | 3.1 | Definir las actividades | 2.4 | 6 | 0,2 | 18/05/2015 | 22/05/2015 | Ing. Javier Serrano Ing. Yeymi González Ruiz |
| 3.2 | Secuenciar las actividades | 3.1 | 9 | 0,2 |
| 3.3 | Estimar los recursos de las actividades | 3.2 | 10 | 0,2 |
| 3.4 | Estimar duración de las actividades | 3.3 | 11 | 0,2 |
| 3.5 | Desarrollar cronograma | 3.4 | 12 | 0,2 |
| 4 | GESTIÓN DEL COSTO | 4.1 | Estimar los costos | 3.5 | 13 | 0,5 | 25/05/2015 | 29/05/2015 | Ing. Javier Serrano Ing. Jenny Fierro Rodríguez Cristian González(Aprueba) |
| 4.2 | Determinar el precupuesto | 4.1 | 14 | 0,5 |
| 5 | GESTIÓN DEL PRODUCTO | 3.1.1 | Capacitaciones | | | | | | Ing. Javier Serrano Ing. Jenny Fierro Rodríguez Alex Cardona(Aprueba) |
| 3.1.1.1 | Definir y realizar Plan de capacitación | 4.2 | 15 | 1 | 1/06/2015 | 5/06/2015 |
| 3.1.1.2 | Desarrollar de la capacitación | 3.1.1.1 | 16 | 4 | 8/06/2015 | 3/07/2015 |
| 3.1.2 | Migración | | | | | | Ing. Javier Serrano Ing. Yeymi González Ruiz Alex Cardona(Aprueba) |
| 3.1.2.1 | Realizar análisis para la migración | 4.2 | 15 | 1 | 1/06/2015 | 5/06/2015 |
| 3.1.2.2 | Implementar la migración | 3.1.2.1 | 18 | 1 | 8/06/2015 | 12/06/2015 |
| 3.1.2.3 | Realizar pruebas de la migración | 3.1.2.2 | 19 | 1 | 15/06/2015 | 19/06/2015 |
| 3.1.3 | Implementar de la plataforma/Puesta en marcha | 3.1.2.2 | 17, 20 | 1 | 6/07/2015 | 10/07/2015 | Ing. Javier Serrano Ing. Yeymi González Ruiz Ing. Jenny Fierro Rodríguez Alex Cardona(Aprueba) Cristian Gonzáles (Aprueba) |